АДМИНИСТРАЦИЯ

ОСИНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

МАРКСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№109 от 12.10.2016 г.

Об утверждении муниципальной программы

«Обеспечение первичных мер пожарной

безопасности Осиновского муниципального

образования на 2017-2019  годы»

На основании Федеральных законов «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», «О пожарной безопасности», «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», в соответствии с Положением об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах Осиновского муниципального образования, в целях обеспечения пожарной безопасности, -

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить муниципальную программу «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности Осиновского муниципального образования на 2017-2019 годы».

- Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Осиновского

муниципального образования			                                  Н.Б. Пехова

Приложение

к Постановлению Администрации Осиновского муниципального образования

Паспорт  программы 
 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности Осиновского муниципального образования на 2017-2019 годы»

| Наименование Программы | «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности Осиновского муниципального образования на 2017-2019 годы» |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | ст.19 Федерального закона от 21.12.1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст.63 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.6 ч.1 ст.17 Федерального закона от 16.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» распоряжение администрации Осиновского муниципального образования от 12.09.2014 г. № 88-р «О разработке муниципальных программ» |
| Заказчик Программы | Администрация Осиновского муниципального образования Марксовского муниципального района Саратовской области |
| Основные разработчики Программы | Администрация Осиновского муниципального образования Марксовского муниципального района |
| Цели Программы | - оптимизация системы защиты жизни и здоровья населения района от пожаров и их последствий путем качественного материального обеспечения полномочия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности; - повышение эффективности проводимой противопожарной пропаганды с населением района. |
| Задачи Программы | - обеспечение необходимых условий для реализации полномочия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности. |
| Срок реализации Программы | 2017 - 2019 годы |
| Исполнители основных мероприятий Программы | - Администрация Осиновского муниципального образования Марксовского муниципального района |
| Объем и источники финансирования Программы | общий объем финансирования Программы за счет средств бюджета муниципального образования составляет 30 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 год - 10 тыс рублей (прогнозно); 2018 год –10 тыс рублей (прогнозно); 2019 год - 10 тыс рублей (прогнозно). |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - снижение количества пожаров, гибели и травмирования людей при пожарах, достигаемое за счет качественного обеспечения органами местного самоуправления первичных мер пожарной безопасности; - относительное сокращение материального ущерба от пожаров и чрезвычайных ситуаций. |

- 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Пожары и связанные с ними чрезвычайные ситуации, а также их последствия являются важными факторами, негативно влияющими на состояние экономики и дестабилизирующими социально-экономическую обстановку в области в целом.

Анализ пожаров, произошедших на территории муниципального образования за период с 2015 года по 2016 год, что количество пожаров и ущерб от них остались значительными. За указанный период в произошло  2 пожара в частном секторе.

В соответствии с Федеральными законами «О пожарной безопасности», «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» обеспечение первичных мер пожарной безопасности предполагает:

разработку и реализацию мер пожарной безопасности для муниципального образования;

включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территорий муниципального образования; разработку и организацию выполнения муниципальных  программ по вопросам обеспечения пожарной безопасности;

принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы;

создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах, социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами;

создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения;

обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;

обеспечение связи, организация и принятие мер по оповещению населения и подразделений Государственной противопожарной службы о пожаре;

оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем;

организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний;

оказание содействия органам государственной власти субъектов Российской Федерации в информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством организации и проведения собраний населения;

установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности, а также дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия;

содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности.

Без достаточного финансирования полномочия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности его реализация представляется крайне затруднительной и неэффективной.

Только целевой программный подход позволит решить задачи по обеспечению пожарной безопасности, снизить количество пожаров, показатели гибели, травмирования людей, материальный ущерб от пожаров.

Разработка и принятие программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности Осиновского муниципального образования на 2017-2019 годы» позволят поэтапно решать обозначенные вопросы.

- 2. Цели и задачи Программы.

Целями Программы являются:

- оптимизация системы защиты жизни и здоровья населения района от пожаров и их последствий путем качественного материального обеспечения полномочия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности;

- повышение эффективности проводимой противопожарной пропаганды с населением района.

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:

- обеспечение необходимых условий для реализации полномочия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности;

- создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах;

- обустройство в каждом населенном пункте существующих и строительство новых мест водозабора для противопожарные нужды;

- обучение населения мерам пожарной безопасности и действиям при пожарах.

Необходимым условием для успешной реализации противопожарных мероприятий в населенных пунктах, на предприятиях и в организациях, жилом секторе является пропаганда противопожарных знаний среди населения в соответствии с Федеральными законами «О пожарной безопасности», «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Без целенаправленного финансирования размещение противопожарной информации на улицах населенных пунктов, в местах массового пребывания людей, в том числе с использованием средств наружной рекламы, невозможно.

Реализация Программы осуществляется с 2017 года по 2019 год.

- 3. Ресурсное обеспечение Программы, перечень программных мероприятий

Реализация Программы осуществляется за счет средств Осиновского муниципального образования. Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 30 тыс. руб. (прогнозно). Система программных мероприятий включает в себя

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования по годам (тыс. рублей), (прогнозно) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Основные мероприятия: Обеспечение первичных мер пожарной безопасности Осиновского муниципального образования | 2017 | 2018 | 2019 | Итого (прогнозно) |
| 1.1 | Оборудование водонапорных башен приспособлением для отбора воды пожарной техникой в любое время года, обеспечение указателями для пожарных гидрантов | 10 | 10 | 10 | 30 |
|  | Итого: | 10 | 10 | 10 | 30 |

- 4. Организация управления реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения

Организация управления реализацией Программы возлагается на администрацию Осиновского муниципального образования.

- 5. Оценка эффективности социально-экономических и экологических последствий реализации Программы

Реализация программных мероприятий позволит обеспечить снижение количества пожаров, показателей гибели и травматизма людей на пожарах, относительное сокращение материального ущерба от них.

Проведение противопожарной пропаганды приведет к повышению уровня правосознания населения в области пожарной безопасности.

Программными мероприятиями могут быть предусмотрены и иные мероприятия, такие как строительство пожарных депо, оборудование жилых и общественных зданий средствами пожарной безопасности, произведение замеров сопротивление электроизоляции, установка на водопроводные сети пожарных гидрантов, и др.